# Паспорт проекта

| Проект: | P3. Внедрение стандартов продаж |
| --- | --- |
| Цели и результаты проекта: | Разработанные и внедренные стандарты продаж и система мотивации продавцов |
| Дата начала проекта: | 01/04/2013 |
| Дата завершения проекта: | 12/08/2013 |
| Бюджет проекта: | 770 тыс. руб. |
| Приоритетность проекта: | 1.3 |

# 1. Состав проектной группы

| № | Должности | Роль в проекте |
| --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель службы управления продажами | Ответственный |
| 2. | Директор по продажам продукции | Куратор |
| 3. | Начальник отдела продаж на внутреннем рынке | Участник |
| 4. | Начальник отдела маркетинга | Участник |
| 5. | Начальник отдела труда и заработной платы | Участник |
| 6. | Начальник отдела продаж на внешнем рынке | Участник |

# 2. Этапы проекта, даты начала и завершения, стоимость, выполнение и ответственные

| № | Код | Этап | Дата начала | Дата завершения | План. стоим., тыс. руб. | Выполнение этапа | Плановое выполнение этапа | Ответственный за этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | P3.1. | Планирование проекта | 01/04/2013 | 22/04/2013 | 100 | ¦ Выполнено | Должно быть выполнено | Руководитель службы управления продажами |
| 2. | P3.2. | Разработка стандартов продаж | 22/04/2013 | 03/06/2013 | 210 | ¦ Выполнено | Должно быть выполнено | Руководитель службы управления продажами |
| 3. | P3.3. | Разработка системы мотивации продавцов | 22/04/2013 | 24/06/2013 | 350 |  | Должно быть выполнено | Начальник отдела труда и заработной платы |
| 4. | P3.4. | Опытная эксплуатация стандартов продаж и системы мотивации | 24/06/2013 | 12/08/2013 | 110 |  | Не должно быть выполнено | Руководитель службы управления продажами |

# 3. Сетевой график проекта