Типовой план проекта
«Анализ и оптимизация бизнес-процессов компании. Разработка моделей процессов «как надо»

# Цель проекта:

Улучшение ключевых показателей выбранных бизнес-процессов (результативности, качества, длительности и пр.)

за счет решения следующих задач:

# Задачи проекта:

- Определение значений ключевых показателей бизнес-процессов «как надо»

- Анализ бизнес-процессов «как есть» и разработка решений по их совершенствованию

- Разработка моделей бизнес-процессов «как надо»

# Этапы проекта:

Работы проекта по анализу и оптимизации бизнес-процессов компании и разработке моделей процессов «как надо» согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 3 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. | Определение значений ключевых показателей бизнес-процессов «как надо» | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемым количеством бизнес-процессов, выбранных для оптимизации) |
| Этап 2. | Анализ бизнес-процессов «как есть» и разработка решений по их совершенствованию | Ориентировочно 1 месяц (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемым количеством бизнес-процессов, выбранных для оптимизации) |
| Этап 3. | Разработка моделей бизнес-процессов «как надо» | Ориентировочно 1,5 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемым количеством приоритетных процессов, выбранных для оптимизации) |

# Описание этапов:

Этап 1. «Определение значений ключевых показателей бизнес-процессов «как надо»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Определение значений ключевых показателей бизнес-процессов «как надо» |
| 2.1. | Определение ключевых показателей бизнес-процессов «как есть» и их текущих значений | Таблица ключевых показателей бизнес-процессов «как есть» и их значений |
| 2.2. | Анализ соответствия текущего состояния бизнес-процессов стратегическим целям компании, корпоративным показателям результативности – KPI и их плановым значениям | Отчет с результатами анализа соответствия текущего состояния бизнес-процессов стратегии компании |
| 2.3. | Проведение сравнительного анализа показателей бизнес-процессов «как есть» со среднеотраслевыми значениями и значениями основных конкурентов | Результаты сравнительного анализа |
| 2.4. | Разработка значений ключевых показателей бизнес-процессов «как надо» | Таблица ключевых показателей бизнес-процессов «как надо» и их значений |

Этап 2. «Анализ бизнес-процессов «как есть» и разработка решений по их совершенствованию»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ структуры бизнес-процессов «как есть» |
| 1.1. | Выбор инструментов и методов анализа бизнес-процессов | Выбранные инструменты и методы анализа |
| 1.2. | Проведение рабочих встреч рабочих групп по анализу бизнес-процессов | Протоколы встреч рабочих групп |
| 1.3. | Анализ взаимодействия бизнес-процесса с другими бизнес-процессами компании | Результаты анализа взаимодействия процессов |
| 1.4. | Определение степени удовлетворенности первичных клиентов бизнес-процесса его результатами. Определение требований первичных клиентов бизнес-процесса к его выходам/результатам | Степень удовлетворенности и требования первичных клиентов бизнес-процесса |
| 1.5. | Определение степени удовлетворенности вторичных клиентов бизнес-процесса его результатами. Определение требований первичных клиентов бизнес-процесса к его выходам/результатам | Степень удовлетворенности и требования вторичных клиентов бизнес-процесса |
| 1.6. | Определение степени удовлетворенности владельца и участников бизнес-процесса первичными поставщиками. Определение требований владельца и участников бизнес-процесса к ресурсам/входам первичных поставщиков | Степень удовлетворенности и требования владельца и участников процесса к первичным поставщикам |
| 1.7. | Определение степени удовлетворенности владельца и участников бизнес-процесса вторичными поставщиками. Определение требований владельца и участников бизнес-процесса к ресурсам/входам вторичных поставщиков | Степень удовлетворенности и требования владельца и участников процесса к вторичным поставщикам |
| 1.8. | Анализ функциональной структуры бизнес-процессов «как есть» | Результаты анализа функций бизнес-процесса |
| 1.9. | Анализ информационных и материальных потоков бизнес-процессов «как есть» | Результаты анализа потоков процесса |
| 1.10. | Анализ процессных схем Data Flow Diagram (DFD) и Work Flow Diagram (WFD) бизнес-процессов «как есть» | Результаты анализа процессных схем |
| 1.11. | Анализ организационной структуры бизнес-процессов «как есть» | Результаты анализа оргструктуры процессов |
| 1.12. | Анализ матриц ответственности по бизнес-процессам «как есть» | Результаты анализа распределения ответственности за операции процессов |
| 2. | Анализ проблем и слабых мест бизнес-процессов «как есть» |
| 2.1. | Выявление и детальный анализ проблем и слабых мест бизнес-процессов | Перечень и результаты анализа проблем и узких мест бизнес-процессов |
| 2.2. | Ранжирование проблем и слабых мест бизнес-процессов | Перечень ранжированных проблем и узких мест бизнес-процессов |
| 2.3. | Определение ключевых проблем и слабых мест бизнес-процесса, определяющих (лимитирующих) текущие значения ключевых показателей бизнес-процессов | Перечень ключевых проблем и узких мест бизнес-процессов |
| 3. | Разработка решений по совершенствованию бизнес-процессов, разработка и видения процессов «как надо» |
| 3.1. | Определение возможных способов и методов улучшения значений ключевых показателей бизнес-процессов | Предложения по способам и методам улучшения бизнес-процессов |
| 3.2. | Анализ и выбор наилучших способов и методов улучшения значений ключевых показателей бизнес-процессов | Решение по способам и методам улучшения бизнес-процессов |
| 3.3. | Разработка и согласование видения структуры бизнес-процессов «как надо» | Видение структуры бизнес-процессов «как надо» |

# Этап 3. «Разработка моделей бизнес-процессов «как надо»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка моделей бизнес-процессов «как надо» |
| 1.1. | Определение границ и первичных входов и выходов бизнес-процессов «как надо» | Перечни первичных входов и выходов |
| 1.2. | Определение первичных потребителей и поставщиков бизнес-процессов «как надо» | Перечни первичных потребителей и поставщиков |
| 1.3. | Определение вторичных входов и выходов бизнес-процессов «как надо» | Перечни вторичных входов и выходов |
| 1.4. | Определение вторичных потребителей и поставщиков бизнес-процессов «как надо» | Перечни вторичных потребителей и поставщиков |
| 1.5. | Разработка схем окружения бизнес-процессов «как надо» | Схемы окружения бизнес-процессов |
| 1.6. | Разработка функциональной структуры бизнес-процессов «как надо» | Перечни функций бизнес-процессов |
| 1.7. | Разработка информационных и материальных потоков бизнес-процессов «как надо» | Схемы информационных и материальных потоков |
| 1.8. | Разработка процессных схем Data Flow Diagram (DFD) для процессов верхнего уровня «как надо» | DFD – схемы процессов верхнего уровня |
| 1.9. | Разработка процессных схем Work Flow Diagram (WFD) для процессов нижнего уровня «как надо» | WFD – схемы процессов нижнего уровня |
| 1.10. | Разработка организационной структуры бизнес-процессов «как надо» | Схемы организационных структур бизнес-процессов |
| 1.11. | Разработка матриц ответственности по бизнес-процессам «как надо» | Матрицы ответственности бизнес-процессов |
| 2. | Анализ и корректировка разработанных моделей бизнес-процессов «как надо» | Скорректированные схемы разработанных бизнес-процессов «как надо» |
| 3. | Разработка плана мероприятий по внедрению бизнес-процессов «как надо» | План мероприятия по внедрению бизнес-процессов «как надо» |