Типовой план проекта
«Разработка и внедрение системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000»

# Цель проекта:

Разработка и внедрение системы менеджмента качества, обеспечивающей повышение качества выпускаемой продукции, постоянное улучшение процессов и оптимизацию деятельности компании.

за счет решения следующих задач:

# Задачи проекта:

- Внедрение процессного подхода к управлению компанией

- Разработка политики, целей в области качества, Руководства по качеству и внедрение обязательных документированных процедур, согласно требованиям стандартов ИСО серии 9000

- Контроль и подтверждение результативности функционирования системы менеджмента качества

# Этапы проекта:

Работы проекта по разработке и внедрению системы менеджмента качества в соответствии со стандартами ИСО серии 9000 согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 3 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Разработка и внедрение процессного подхода | Ориентировочно 3-5 месяцев (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Разработка и внедрение обязательных документированных процедур | Ориентировочно 2 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 3 | Контроль и анализ функционирования системы менеджмента качества, разработка корректирующих действий и мероприятий по улучшению | Ориентировочно 2 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |

# Описание этапов:

# Этап 1. «Организация разработки и внедрения процессного подхода»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ, идентификация процессов, распределение ответственности |
| 1.1. | Проведение семинара для руководителей высшего и среднего звена «Управление качеством. Системы менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000» | Проведенный семинар |
| 1.2. | Предварительный аудит существующей системы управления компанией Аудит существующей системы управления на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000 Разработка предложений по организации внедрения системы менеджмента качества | Отчет по результатам предварительного аудита, предложения по составу и объему работ |
| 1.3. | Разработка Политики и целей в области качества | Проекты Политики и целей в области качества |
| 1.4. | Идентификация процессов и распределение ответственности: Разработка перечня процессов (с учетом политики и целей компании в области качества) Разработка матрицы ответственности за процессы Формирование календарного плана работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества Формирование команды по разработке и внедрению процессного подхода к управлению компанией | Схема выделенных бизнес-процессов Матрица ответственности за процессы Календарный план работ по разработке и внедрению системы менеджмента качества Приказ о создании команды по разработке и внедрению процессного подхода к управлению |
| 2. | Описание процессов и механизма управления процессами |
| 2.1. | Описание процессов Детальное описание процессов Описание окружения процессов (входные, выходные данные, поставщики и потребители процессов) Построение сети процессов компании | Схемы описанных процессов Сеть процессов компании |
| 2.2. | Разработка процессных регламентов (при необходимости) | Проекты процессных регламентов |
| 2.3. | Разработка целей и показателей результативности для процессов | Отчет с описанием целей и показателей для процессов |
| 3. | Внедрение процессного подхода |
| 3.1. | Организация измерения и мониторинга результативности процессов | Проект документа, регламентирующего порядок измерения, мониторинга, анализа и постоянного улучшения процессов |
| 3.2. | Организация анализа и постоянного улучшения процессов | Отчет о результатах мониторинга, анализа результативности процессов и предложения по оптимизации системы процессов, показателей процессов и определение направлений для улучшения процессов системы менеджмента качества |
| 3.3. | Анализ организационно-распорядительной документации и разработка предложений по оптимизации организационной структуры | Отчет с результатами анализа и предложениями |

Этап 2. «Разработка и внедрение обязательных документированных процедур»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Планирование работ Распределение ответственности за разработку и участие в разработке обязательных документированных процедур | Приказ о назначении ответственных за разработку документированных процедур |
| 2. | Консультирование при разработке обязательных документированных процедур Управление документацией Управление записями Управление несоответствующей продукцией Внутренний аудит системы менеджмента качества Корректирующие действия Предупреждающие действия | Проекты обязательных документированных процедур |
| 3. | Разработка Руководства по качеству | Проект Руководства по качеству |

Этап 3. «Контроль и анализ функционирования системы менеджмента качества, разработка корректирующих действий и мероприятий по улучшению»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключительный аудит системы менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО серии 9000 | Отчет с оценкой соответствия и предложениями по устранению несоответствий |
| 2. | Консультирование по разработке и реализации корректирующих и предупреждающих мероприятий | План корректирующих и предупреждающих мероприятий |
| 3. | Тренинги с высшим и средним руководством в рамках подготовки к аудиту системы менеджмента качества органом по сертификации | Проведенные тренинги (при необходимости) |
| 4. | Консультирование по разработке корректирующих и предупреждающих мероприятий и мероприятий, направленных на улучшение системы менеджмента качества по результатам внешнего аудита | План корректирующих и предупреждающих мероприятий |