**УТВЕРЖДАЮ**

<Должность утверждающего>
<Подразделение утверждающего>
<Ф.И.О. утверждающего>
«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Регламент процесса**

**«Определение возможностей реализации НИР»**

**1. Общие положения**

1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «B6.2.2. Определение возможностей реализации НИР», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.

2. Ответственным за процесс является Главный инженер.

**2. Границы процесса**

**- Начало процесса**

Началом выполнения процесса является получение разработанных требований к НИР.

**- Результат процесса**

Результатом выполнения процесса является оценка возможностей реализации НИР и данные, необходимые для расчета стоимости НИР.

**- Требования к результатам**

В течение 8 (Восьми) рабочих дней.

**3. Описание действий процесса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код** | **Действия** | **Организационные единицы** | **Требования** | **Входы** | **Выходы** | **ИТ-системы** | **Последующие действия и события** |
| 1. | B6.2.2.1.  | Оценка производственных мощностей | - Главный инженер *(Исполнитель)* | В течение 2 (Двух) рабочих дней. | - Требования к НИР  | - Результаты оценки производственных мощностей  | - 1С | - *при условии «Мощностей хватает? Да»*:B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР- *при условии «Мощностей хватает? Нет»*:B6.2.2.5. Подготовка и отправка отказа заказчику  |
| 2. | B6.2.2.2.  | Оценка человеческих ресурсов | - Главный инженер *(Исполнитель)* | В течение 2 (Двух) рабочих дней. | - Требования к НИР  | - Результаты оценки человеческих ресурсов  | - 1С | - *при условии «Ресурсов хватает? Да»*:B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР- *при условии «Ресурсов хватает? Нет»*:B6.2.2.3. Поиск соисполнителей |
| 3. | B6.2.2.3.  | Поиск соисполнителей | - Главный инженер *(Исполнитель)* | В течение 5 (Пяти) рабочих дней. | - Результаты оценки человеческих ресурсов  | - Результаты поиска соисполнителей  |  | - *при условии «Соисполнителей нашли? Да»*:B6.2.2.4. Оценка сроков выполнения НИР- *при условии «Соисполнителей нашли? Нет»*:B6.2.2.5. Подготовка и отправка отказа заказчику  |
| 4. | B6.2.2.4.  | Оценка сроков выполнения НИР | - Инженер *(Исполнитель)* | В течение 1 (Одного) рабочего дня. | - Результаты оценки производственных мощностей - Результаты оценки человеческих ресурсов - Результаты поиска соисполнителей  | - Сроки выполнения НИР  |  | Данные НИР сформированы. Окончание процесса. |
| 5. | B6.2.2.5.  | Подготовка и отправка отказа заказчику | - Инженер *(Исполнитель)* | В течение 1 (Одного) рабочего дня. | - Результаты поиска соисполнителей  | - Отказ в выполнении НИР  |  | Заказчик получил отказ. Окончание процесса. |

**4. Графическая диаграмма процесса**

